## Instrucciones
Resumen de hitos obligatorios del plan de implementación (extraído de las bases)
Tu plan debe cubrir, como mínimo, los siguientes hitos definidos por el Desafío:
Capacitación inicial (febrero 2026)
Capacitar al equipo de Fundación Robotix durante el mes de febrero.
Sesión síncrona para docentes (semana del 20 de abril de 2026)
Realizar una clase inicial en vivo con los docentes participantes.
Entrega progresiva de materiales (6–30 de abril de 2026)
Entregar semanalmente los materiales educativos necesarios para la implementación (videos, guías, actividades, recursos de apoyo).
Acompañamiento pedagógico durante el piloto (27 de abril–30 de junio 2026)
Brindar apoyo técnico-pedagógico continuo a Robotix, docentes y estudiantes durante la ejecución del piloto asíncrono.
Cierre, análisis y recomendaciones (julio 2026)
Entregar el análisis de resultados, la sistematización del proceso y recomendaciones para el siguiente ciclo.

## PLAN
Nota: En calipso son semanas de inicio obligatorias
Actividad / Fase | Entregable | Feb S1 (3-7) | Feb S2 (10-14) | Feb S3 (17-21) | Feb S4 (24-28) | Mar S1 (3-7) | Mar S2 (10-14) | Mar S3 (17-21) | Mar S4 (24-28) | Abr S1 (31 mar–4 abr) | Abr S2 (7-11) | Abr S3 (14-18) | Abr S4 (21-25) | Abr S5 (28-30) | Mayo 4 sem | Junio 5 sem | Julio | Responsable Principal
Fase 1. Capacitación a Robotix
Capacitación a Robotix (4 sesiones) |  | debe iniciar esta semana
Fase 2. Cocreación y diseño programa formativo
General
Docentes
Estudiantes
Fase 3: Generación de contenidos, materiales y recursos educativos + ajustes
Creación de materiales
Revisión y ajustes de materiales
Fase 4: Implementación piloto
Subir materiales finalizados a LMS de Robotix
Sesión síncrona con docentes | [12 empty] | semana obligatoria
Piloto con docentes y estudiantes | [13 empty] | debe iniciar esta semana
Acompañamiento del proceso - 20 sem
Acompañamiento técnico (durante la sesión y liberación).
Acompañamiento pedagógico y monitoreo del uso de materiales.
Cierre y evaluación | [16 empty] | obligatorio